ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

проекта «Сопровождение педагогической команды    по повышению математической грамотности обучающихся в МБОУ Огурская СОШ»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта. |
| 1 | Формирование команды проекта | Сентябрь 2020 | Сформирована команда проекта, распределены роли, определён функционал, участники проекта | Осиновская Т.Н Абраменко И.Ю. |
| 2 | Анализ выявленных проблем в сопровождении и управлении педагогов по вопросам повышения математической грамотности обучающихся, их ранжирование | Октябрь | Проранжированы выявленные затруднения | Команда проекта |
| 3. | Проведение совещания с педагогами МБОУ Огурская СОШ по ознакомлению с проектом и выявлению проблемных зон при формировании математической грамотности обучающихся. Разработка школьного проекта | Октябрь | Выявлены проблемные зоны. Разработаны паспорт, план мероприятий, индикаторы проекта | Команда проекта |
| 4 | Презентация и общественное обсуждение паспорта и плана мероприятий проекта на совещании при директоре | Ноябрь | Формирование позитивного отношения к проекту | Команда проекта Осиновская Т.Н |
| 5 | Корректировка проекта мероприятий по итогам обсуждения | Декабрь | Утвержден паспорт и план школьного проекта | Осиновская Т.Н Абраменко И.Ю. |
| 6 | Практико-ориентированный семинар «Конструирование заданий направленных на формирование математической грамотности» | Январь | Определены условия (методические материалы) для успешного формирования математической грамотности обучающихся |  |
| 7 | Внешняя экспертиза разработанных заданий. | Октябрь-май | Участие в региональном дистанционном конкурсе для учителей математики и начальной школы Красноярского края «Математика в контексте реальных жизненных ситуаций» в номинации «Я конструирую задание, направленное на формирование математической грамотности» | Сотрудничество с ККИПК. Учителя начальной школы, учителя математики |
| 8 | Информационная компания | Январь | Определены цели и задачи. Составлен график и план мероприятий. Проект освещен на сайте МБОУ ОСОШ | Команда проекта |
| 9 | Мониторинг формирования математической грамотности обучающихся. (КДР7) | март | Выявлены сильные, слабые стороны в формировании математической грамотности педагогов школы. Определены «точки роста» | Осиновская Т.Н. |
| 2 этап. Основной. Создание условий для реализации проекта. Реализация проекта. |
| 10 | Создание команды наставников – тьюторов по сопровождению педагогов по вопросам формирования математической грамотности | март 2021 | Проведен мониторинг. Создана действующая команда наставников | Осиновская Т.Н Абраменко И.Ю. |
| 11 | Определение направлений деятельности педагогической команды по разработке материалов, направленных на формирование математической грамотности. Проведение занятий для обучающихся, направленных на формирование математической грамотности | Март-май | Технические задания по разработке заданий, направленных на формирование математической грамотности | Осиновская Т.Н Жданова Т.В. |
| 12 | Проведение методического часа по снятию выявленных затруднений в реализации проекта. | Январь-май | Индивидуальная работа. | Команда проекта |
| 13 | Организация и осуществление консультативной помощи учителям по реализации проекта, направленного на формирование математической грамотности обучающихся | Январь-май | проведение групповых и индивидуальных консультаций по сопровождению педагогов | Осиновская Т.Н Жданова Т.В. |
| 16 | Проведение методического часа по снятию выявленных затруднений в реализации проекта. | май | Индивидуальная работа. | Команда проекта |
|  | Создание в ОО банка практик по формированию математической грамотности педагогами. | май | Школьный банк практик. Эффективное использование ресурсов для формирования и развития математической грамотности. | Команда проекта |
| 21 | Проведение единого методического дня по вопросам: - Круглый стол «Развитие математического образования в МБОУ ОСОШ: опыт, проблемы, перспективы" - Мастер - класс «Формирование математичекой грамотности у младших школьников»; - Мастер - класс «Формирование математичекой грамотности средствами внеурочной деятельности»; | май | Применение методических материалов педагогами | Команда проекта |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта |
| 24 | Проведение административных совещаний с командой | 1 раз в квартал | Предварительные итоги и перспективы проекта | Абраменко И.Ю. Осиновская Т.Н. |
| 27 | Мониторинг и анализ реализации Плана мероприятий школьного проекта | июнь 2021 | Аналитическая справка о реализации Плана мероприятий школьного проекта | Абраменко И.Ю. |
| 29 | Представление результатов Проекта на РМО учителей математики, учителей начальной школы | Май 2021 | Принятие управленческих решений по использованию материалов Проекта | Абраменко И.Ю. |